附件

2023年天心区人大代表票决民生实事项目推进计划表

| 序号 | 项目名称及  内容 | 分项任务 | 牵头单位 | 一季度目标 | 二季度目标 | 三季度目标 | 四季度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教育强区建设：新建石碑中学、湘府英才小学高云校区、师大附中双语实验学校树人学校、师大附中双语幸福小学等一批学校，新增学位13950个。 | 新建石碑中学 | 区教育局 | 启动建设，完成土方工程。 | 完成基础和主体工程。 | 具备开学条件，投入使用。 | / |
| 新建湘府英才小学高云校区 | 启动建设，完成土方工程。 | 完成基础和主体工程。 | 具备开学条件，投入使用。 | / |
| 新建师大附中双语实验学校树人学校 | 启动建设，完成土方工程。 | 完成基础和主体工程。 | 具备开学条件，投入使用。 | / |
| 新建师大附中双语幸福小学 | 启动建设，完成土方工程。 | 完成基础和主体工程。 | 具备开学条件，投入使用。 | / |
| 2 | 建设和美乡村：高标准打造美丽宜居村庄5个，建设美丽庭院100个，完成圭白路低排涵排渍泵站及附属设施建设。 | 高标准打造美丽宜居村庄5个 | 区农业  农村局 | 街道初步申报创建点，局初审并报区领导核定创建名单。 | 各创建点按照铺排计划，完成美丽宜居村庄主体建设任务的30%。 | 各创建点按照铺排计划，完成美丽宜居村庄主体建设任务的80%。 | 完成创建任务，区、街初步验收合格后，申报市级验收。 |
| 建设美丽庭院100个 | 街道初步申报创建点。 | 街道督促村、家庭开展美丽庭院创建。 | 区街验收。 | 完成挂牌并拨付奖补资金。 |
| 完成圭白路低排涵排渍泵站及附属设施建设 | 区市政设施维护中心 | 完成项目主体施工。 | 完成竣工验收，泵站投入运营使用。 | 完成项目建设。 | 完成项目建设。 |
| 3 | 小区提升改造：对建行天心支行宿舍、富湘粮油宿舍、消防队宿舍、原306库宿舍、向东南新1、2、3栋房屋、第六塑料厂宿舍、望城砂石厂宿舍、湘林小区、塑料厂小区、牛角塘村001号院等老旧小区进行改造。完成10个既有小区品质提升。 | 建行天心支行宿舍改造 | 区人居  环境局 | 完成方案初步设计和立项等前期手续。 | 完成前期手续办理。 | 项目施工。 | 完成项目建设。 |
| 富湘粮油宿舍改造 | 开展项目前期手续办理。 | 完成前期手续办理。 | 项目施工。 | 完成项目建设。 |
| 消防队宿舍改造 | 完成项目前期各部门对接和相关筹划手续办理。 | 完成前期手续办理。 | 项目施工。 | 完成项目建设。 |
| 原306库宿舍改造 | 完成方案初步设计，确定正式图纸。 | 完成前期手续办理。 | 项目施工。 | 完成项目建设。 |
| 向东南新1、2、3栋房屋改造 | 完成项目前期筹划及各部门对接。 | 完成前期手续办理。 | 项目施工。 | 完成项目建设。 |
| 第六塑料厂宿舍改造 | 确定初步设计单位、测绘单位，出具初步设计方案。 | 完成前期手续办理。 | 项目施工。 | 完成项目建设。 |
| 望城砂石厂宿舍改造 | 完成方案初步设计和立项等前期手续。 | 完成前期手续办理。 | 项目施工。 | 完成项目建设。 |
| 湘林小区改造 | 完成项目方案设计工作。 | 完成前期手续办理。 | 项目施工。 | 完成项目建设。 |
| 塑料厂小区改造 | 完成设计方案评审，出具施工图，办理立项。 | 完成前期手续办理。 | 项目施工。 | 完成项目建设。 |
| 牛角塘村001号院改造 | 开展立项、设计图审查、预算编制。 | 完成前期手续办理。 | 项目施工。 | 完成项目建设。 |
| 完成10个既有小区品质提升 | 区住房城乡建设局 | 征集项目，确定实施名单。 | 启动项目，办理相关前期手续。 | 稳步推进各实施小区启动施工。 | 完成各实施小区项目建设。 |
| 4 | 精美城市建设：完成“百街千巷”环境综合整治提升工作，增配一批公共垃圾站负压除臭设备，建设人行天桥2座；基本完成南湖港流域排水系统提标改造；完成750座道路四防井盖井座更换。 | “百街千巷”环境综合整治提升 | 区城管执法局 | 摸底2023年整治提升街巷。 | 按照市相关工作方案和要求制定区“百街千巷”工作方案。按照市级提升标准各实施单位制定实施方案，提质项目启动设计。 | 完成设计和“一街一策”实施方案，全面开展整治提升工作。 | 完成全部整治提升工作，并完成市、区验收。 |
| 增配一批公共垃圾站负压除臭设备 | 区市容环境卫生维护中心 | 采购需求整理。 | 启动招标。 | 完成采购。 | 投入使用。 |
| 建设人行天桥2座 | 区市政设施维护中心 | 完成立项手续和地勘。 | 完成项目可研批复、初步设计审查、概算审查、预算审查、工规等前期手续办理。 | 完成招标挂网和施工许可证办理。 | 完成天桥施工。 |
| 基本完成南湖港流域排水系统提标改造 | 完成5个工作井，完成顶管300米。 | 完成4座工作井，完成顶管1300米，南湖路书院路口排水改造基本完成。 | 完成拱涵修复和剩余顶管作业。 | 完成竣工验收。 |
| 更换750座道路四防井盖井座 | 计划于一季度全部完成。 | / | / | / |
| 5 | 农村公路建设：新建、改建南托街道、暮云街道农村公路11.5千米。 | 新建、改建南托街道、暮云街道农村公路11.5千米 | 区交通运输局 | 现场勘察，细化具体路段。 | 办理前期手续。 | 现场施工。 | 完成项目验收。 |
| 6 | 城市畅通工程：新建广场东路（御邦路—黑石路段），长约820米；新建刘家冲路（木莲路—友谊路），长约270米；续建云塘路东段（新韶山南路—通达路），长约705米。 | 新建广场东路（御邦路—黑石路段） | 区公共工程建设中心 | 完成土方外运30000方。 | 完成土方外运40000方。 | 完成土方外运40000方。 | 完成路基工程。 |
| 新建刘家冲路（木莲路—友谊路） | 完成路面施工。 | 完成路灯、交通设施等附属工程施工。 | 完成建设。 | 完成建设。 |
| 续建云塘路东段（新韶山南路—通达路） | 完成路面施工。 | 完成路灯、交通设施等附属工程施工。 | 完成建设。 | 完成建设。 |
| 7 | 公共文化服务、群众体育：开展文化惠民演出30场；开展非遗培训活动40场；开展阅读分享会10场；开展文化公益培训，全年培训社区文艺骨干800人次；完成4家乡村图书分馆建设；投放全民健身体育设施136处；组织开展农民运动会；组织开展第二届融城半程马拉松赛。 | 开展文化惠民演出30场 | 区文旅体育局 | 制定方案并进行启动式，完成3场演出。 | 完成5场演出。 | 完成10场演出。 | 完成12场演出。 |
| 开展非遗培训活动40场 | 完成15场活动。 | 完成5场活动。 | 完成15场活动。 | 完成5场活动。 |
| 开展阅读分享会10场 | 完成1场阅读分享会。 | 完成3场阅读分享会。 | 完成3场阅读分享会。 | 完成3场阅读分享会。 |
| 开展文化公益培训，全年培训社区文艺骨干800人次 | 制定全年培训方案，启动春季培训班。 | 培训300人次。 | 培训200人次，启动秋季培训班。 | 完成秋季培训班，培训300人次。 |
| 完成4家乡村图书分馆建设 | 制定方案，进行选点、申报建设计划。 | 组织建设。 | 组织建设。 | 考核验收。 |
| 7 | 公共文化服务、群众体育：开展文化惠民演出30场；开展非遗培训活动40场；开展阅读分享会10场；开展文化公益培训，全年培训社区文艺骨干800人次；完成4家乡村图书分馆建设；投放全民健身体育设施136处；组织开展农民运动会；组织开展第二届融城半程马拉松赛。 | 投放全民健身体育设施136处 | 区文旅体育局 | 1.各街道、社区进行摸底申报； 2.实地查看确定建设场地。 | 1.做好经费保障等工作； 2.健身器材投放场地平整。 | 完成健身器材政府采购相关工作。 | 1.健身器材投放配送、安装工作； 2.验收，投入使用。 |
| 组织开展农民运动会 | / | / | 1.进行前期筹备； 2.组织开展农民运动会。 | / |
| 组织开展第二届融城半程马拉松赛 | 1.进行前期筹备； 2.组织开展马拉松赛。 | / | / | / |
| 8 | 健康天心：完成文源、裕南街街道社区卫生服务中心搬迁改造；推进全国基层中药工作示范区创建，确保所有社区卫生服务中心中医类别医师占比达到25%，社区卫生服务站、村卫生室至少配备1名中医类别医师。 | 完成文源街道社区卫生服务中心搬迁改造 | 区卫生健康局 | 完成室内装修改造和配套设施设备安装。 | 完成室外改造、户外标识标牌制作安装以及室内软包安装。 | 完成搬迁改造全部建设工作，投入使用。 | / |
| 完成裕南街街道社区卫生服务中心搬迁改造 | 完成业务用房选址。 | 完成业务用房购买，进行装修改造项目设计。 | 完成装修改造项目建设前期手续，动工建设。 | 完成业务用房装修改造，投入使用。 |
| 8 | 健康天心：完成文源、裕南街街道社区卫生服务中心搬迁改造；推进全国基层中药工作示范区创建，确保所有社区卫生服务中心中医类别医师占比达到25%，社区卫生服务站、村卫生室至少配备1名中医类别医师。 | 推进全国基层中药工作示范区创建，确保所有社区卫生服务中心中医类别医师占比达到25%，社区卫生服务站、村卫生室至少配备1名中医类别医师 | 区卫生健康局 | 对照创建工作指标，推进创建工作，汇总相关工作资料。 | 创建工作专班组织对全区各有关单位工作进行初审，对存在的问题及时落实整改。 | 根据上级创建的安排，申请接受上级中医药工作验收。 | 巩固创建成果，整改存在的问题，着力构建和谐可持续发展的中医药卫生体系。 |
| 9 | 既有多层住宅增设电梯（梯位）：完成既有多层住宅增设电梯120台。 | 完成既有多层住宅增设电梯120台 | 区住房城乡建设局 | 完成20台。 | 完成40台。 | 完成40台。 | 完成20台。 |
| 10 | 完善“15分钟养老服务圈”：完善养老服务网络，优化安心养老服务平台、实施一批项目。新增3个居家养老服务站点，开办2家老年餐厅、适老化改造100户、新增居家养老服务床位50个。 | 新增3个居家养老服务站点,新增居家养老服务床位50个 | 区民政局 | 选取实施地点。 | 遴选运营机构，进行居家养老服务站的选址、装修设计工作。 | 对居家养老服务站点进行装修。 | 对新建居家养老服务站和床位进行验收。 |
| 开办2家老年餐厅 | 选取实施地点。 | 遴选运营机构，完成新建老年餐厅的选址、装修设计工作。 | 对老年餐厅进行装修。 | 完成老年餐厅建设，正式投入运营。 |
| 适老化改造100户 | 对符合改造条件的老年家庭人情况进行摸底。 | 筛选符合适老化改造条件的老年人家庭，并完成申报工作。 | 对符合改造条件的老年人家庭进行改造。 | 对适老化改造工作进行验收评估。 |